## Planejamento Estratégico - PDI
Relatório - Planejamento estratégico PDI - 2025-2029
Relatório gerado pelo sistema Stratego
Objetivo estratégico |  | Contribuições | Objetivo específico |  | Contribuições | Metas |  | Contribuições | Ações |  | Contribuições
15 | Ampliar e adequar a infraestrutura Física e Tecnológica do Campus de Cascavel |  | 15.1 | Concluir, reformar e ampliar as instalações adequando-as à estrutura para possibilitar maior acessibilidade |  | 15.1.1 | Atender as demandas de acessibilidade arquitetônica e comunicacional nos espaços internos e externos, visando a sustentabilidade e inovação do campus nos próximos 5 anos. |  | 15.1.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições de acessibilidade arquitetônica e comunicacional do campus | pedro.mujica@unioeste.br: Análise da arquitetura e infraestrutura de todos os câmpus: realizado por pessoas com deficiência e arquitetos e engenheiros especializados em acessibilidade de pessoas com deficiência. ○ objetivo específico: medição das medidas de reformas necessárias que viabilizem a acessibilidade de todos estudantes (principalmente os atendidos pelo PEE) e análise orçamentária da possibilidade de implementação. ○ responsável: Reitoria; ○ prazo: dezembro de 2025; neide.matos@unioeste.br: ● Ampliação de prédios e salas de aula : desenvolver um plano de expansão para acomodar o crescimento da comunidade acadêmica, considerando espaços flexíveis que se adaptem às mudanças de necessidade. ● Melhoria na acessibilidade do campus : adaptar todas as áreas do campus para que sejam acessíveis, incluindo elevadores, rampas, banheiros adaptados e sinalização. ● Investimento em iluminação e segurança : fortalecer a iluminação externa e interna, bem como instalar câmeras de segurança e sensores de movimento em áreas vulneráveis.;
[9 empty] | 15.1.1.2 | Elaborar projetos das demandas existentes | neide.matos@unioeste.br: . Expansão e Melhoria das Áreas Comuns e de Convivência ● Revitalização dos espaços de convivência : aumentar e melhorar os espaços de convivência para estudantes, professores e colaboradores, promovendo áreas confortáveis e de fácil acesso. ● Instalação de pontos de energia e acesso à internet : garantir tomadas e conexão Wi-Fi em áreas comuns, promovendo a integração digital. ● Criação de áreas de lazer e descanso : oferecer áreas verdes e de lazer no campus, com mobiliário adequado para descanso, promovendo bem-estar.;
[9 empty] | 15.1.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.1.2
[9 empty] | 15.1.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 15.1.1.5 | Executar os projetos licitados conforme item 15.1.4
|  |  | 15.2 | Construir e/ou ampliar passarelas de acesso entre os edifícios |  | 15.2.1 | Construir novas ou revitalizar passarelas já existentes no espaço do campus, visando atender as demandas da comunidade acadêmica e seus usuários, em especial as PCDs e as com mobilidade reduzida em 5 anos |  | 15.2.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições das passarelas já existentes e avaliar a necessidade de construção de novas passarelas e/ou reformas
[9 empty] | 15.2.1.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 15.2.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.2.2
[9 empty] | 15.2.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 15.2.1.5 | Executar os projetos licitados conforme item 15.2.4
|  |  | 15.3 | Melhorar a estrutura com a ampliação dos espaços, via novas construções ou readequação dos existentes para atendimento das atividades fins e meio |  | 15.3.1 | Revitalizar as salas de aulas, setores administrativos, espaços comuns e laboratórios, visando oportunizar educação de qualidade para a comunidade acadêmica do campus em 5 anos. | neide.matos@unioeste.br: Incluir os espaços dos grupos de pesquisa.; | 15.3.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições das salas de aulas, setores administrativos, espaços comuns (espaços de lazer, esporte, convivência, outros) e laboratórios do campus
[9 empty] | 15.3.1.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 15.3.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.3.2
[9 empty] | 15.3.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 15.3.1.5 | Executar o projeto licitado conforme item 15.3.5
|  |  | 15.4 | Construir e/ou melhorar a infraestrutura do Restaurante Universitário (RU); |  | 15.4.1 | Revitalizar os espaços do RU, visando garantir a segurança alimentar e nutricional da comunidade acadêmica usuária do RU em 5 anos |  | 15.4.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições dos espaços do RU
[9 empty] | 15.4.1.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 15.4.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.4.2
[9 empty] | 15.4.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 15.4.1.5 | Exercutar o projeto licitado no item 15.4.4
|  |  | 15.5 | Elaborar e implementar o projeto urbanístico em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade, Plano Diretor Municipal e das Diretrizes da Sustentabilidade. |  | 15.5.1 | Adequar e atualizar o projeto urbanístico, visando a sustentabilidade arquitetônica e ambiental para melhorias do bem-estar da comunidade acadêmica do campus em 5 anos. |  | 15.5.1.1 | Realizar inventário da estrutura urbanística do campus
[9 empty] | 15.5.1.2 | Fazer diagnóstico das demandas existentes
[9 empty] | 15.5.1.3 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 15.5.1.4 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.5.3
[9 empty] | 15.5.1.5 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 15.5.1.6 | Executar o processo licitado no item 15.5.5
|  |  | 15.6 | Implantar e consolidar o sistema de segurança e monitoramento da universidade |  | 15.6.1 | Ampliar o sistema de segurança do Campus em 5 anos. |  | 15.6.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições atuais de segurança do campus | neide.matos@unioeste.br: Investimento em iluminação e segurança : fortalecer a iluminação externa e interna, bem como instalar câmeras de segurança e sensores de movimento em áreas vulneráveis.;
[9 empty] | 15.6.1.2 | Elaborar projeto para atender das demandas existentes
[9 empty] | 15.6.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.6.2
[9 empty] | 15.6.1.4 | Realizar o processo licitatório para a contratação de serviços de segurança
[9 empty] | 15.6.1.5 | Executar o processo licitado no item 15.6.4
[6 empty] | 15.6.2 | Melhorar e ampliar o setor de monitoramento do campus em 5 anos. |  | 15.6.2.1 | Fazer um diagnóstico das condições atuais de monitoramento do campus
[9 empty] | 15.6.2.2 | Elaborar projeto para atender das demandas existentes
[9 empty] | 15.6.2.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.6.7
[9 empty] | 15.6.2.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 15.6.2.5 | Implementar por meio de sala de monitoramento via câmeras ou sistema de reconhecimento facial os acessos de veículos e de pessoas no espaço do campus
|  |  | 15.7 | Executar Projeto Básico de Arquitetura nas Normas Vigentes para regularização junto à Vigilância Sanitária |  | 15.7.1 | Atender as determinações da vigilância sanitária relacionadas aos projetos arquitetônicos do campus a serem executados no espaço do campus em 5 anos |  | 15.7.1.1 | Elaborar projetos para atender as orientações e laudos elaborados pela vigilância sanitária para fins de correções e ajustes as normas técnicas referentes a projetos arquitetônicos
[9 empty] | 15.7.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.7.1
[9 empty] | 15.7.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 15.7.1.4 | Executar o processo licitado no item 15.7.3
|  |  | 15.8 | Executar projeto de climatização nas normas vigentes com vistas à regularização junto à Vigilância Sanitária |  | 15.8.1 | Atender as determinações da vigilância sanitária relacionadas aos projetos de climatização executados/ou a serem executadas, visando o bem-estar e a saúde da comunidade acadêmica do campus nos próximos 5 anos |  | 15.8.1.1 | Elaborar projeto para atender as orientações e laudos elaborados pela vigilância sanitária para fins de correções e ajustes as normas técnicas pertinentes a climatização.
[9 empty] | 15.8.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.8.1
[9 empty] | 15.8.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 15.8.1.4 | Executar o processo licitado no item 15.8.3
|  |  | 15.9 | Executar Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) nas Normas Vigentes para regularização junto ao Corpo de Bombeiros |  | 15.9.1 | Atender as determinações estabelecidas pelo corpo de bombeiros, visando assegurar a segurança contra sinistros patrimoniais e o bem-estar da comunidade acadêmica do campus em 5 anos |  | 15.9.1.1 | Elaborar projeto para atender as orientações e laudos elaborados pelo corpo de bombeiros para fins de correções e ajustes as normas técnicas pertinentes ao PSCIP.
[9 empty] | 15.9.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.9.1
[9 empty] | 15.9.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 15.9.1.4 | Executar o processo licitado no item 15.9.3
|  |  | 15.10 | Instalar, reformar e modernizar o sistema de iluminação e da rede de energia elétrica priorizando energias renováveis e a eficiência energética |  | 15.10.1 | Ter instalado o sistema de energia renovável para atender a demanda no Campus em 5 anos. | neide.matos@unioeste.br: Instalação de sistemas de energia renovável : instalar painéis solares e outras fontes renováveis, reduzindo os custos de energia e promovendo a sustentabilidade. Implantação de coleta seletiva e gestão de resíduos : estabelecer um sistema eficiente de coleta seletiva e destinação de resíduos, promovendo a educação ambiental no campus. Adoção de práticas de construção sustentável : nas futuras reformas e expansões, considerando práticas sustentáveis, como iluminação natural, sistemas de captação de água da chuva e materiais de construção ecoeficientes.; | 15.10.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições de rede elétrica, de custos com o consumo de energia elétrica do campus
[9 empty] | 15.10.1.2 | Dimensionar os custos referente a quantidade de placas a serem instaladas para atender a demanda do campus
[9 empty] | 15.10.1.3 | Elaborar projeto para atender as demandas existentes
[9 empty] | 15.10.1.4 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.10.3
[9 empty] | 15.10.1.5 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto energia renovável
[9 empty] | 15.10.1.6 | Executar as ações conforme licitado no item 15.10.5
|  |  | 15.11 | Implementar e/ou adequar as instalações hidráulicas (água, esgoto, galerias pluviais) |  | 15.11.1 | Ter o sistema de captação e manejo sustentável de agua e de saneamento do campus em 5 anos. |  | 15.11.1.1 | Fazer um diagnóstico de demandas das instalações hidráulicas do campus
[9 empty] | 15.11.1.2 | Elaborar projetos das demandas existentes conforme intem 15.11.1
[9 empty] | 15.11.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 15.11.2
[9 empty] | 15.11.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos elaborados no item 15.11.2
[9 empty] | 15.11.1.5 | Executar o projeto licitado no item 15.11.4
|  |  | 15.12 | Atender a demanda tecnológica de manutenção, aquisição e/ou de novas soluções tecnológicas |  | 15.12.1 | Atender a demanda tecnológica do campus, e/ou de novas soluções tecnológicas nos próximos 5 anos |  | 15.12.1.1 | Fazer diagnóstico da demanda tecnológica de manutenção, aquisição e ou de novas soluções tecnológicas no campus
[9 empty] | 15.12.1.2 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 15.12.1
[9 empty] | 15.12.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 15.12.2
[9 empty] | 15.12.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido
[9 empty] | 15.12.1.5 | Executar cronograma conforme licitado no item 15.12.4
|  |  | 15.13 | Revitalizar, adequar e modernizar a estrutura física e tecnológica das bibliotecas |  | 15.13.1 | Ter o espaço físico da biblioteca do campus revitalizado e modernizado em 5 anos. | rosangela.silva3@unioeste.br: Ação 15.13.1.1 – Fazer diagnóstico das demandas para revitalização e modernização do espaço físico da biblioteca do campus. Novo Ação 15.13.1.2 – Realizar pesquisa com os usuários, para identificar demandas e desejos da comunidade acadêmica para a Biblioteca Universitária - BU. Ação 15.13.1.3 - Elaborar projeto de revitalização e modernização da biblioteca. Novo Ação 15.13.1.4 – Elaborar projeto de sinalização para as Bibliotecas Universitárias dos campi, utilizando cores, QRCode, formatação realçada e identidade visual padronizada. Novo Ação 15.13.1.5 – Instalar equipamento de auto empréstimo na BU. Novo Ação 15.13.1.6 – Instalar Portal de Segurança RFID na entrada da BU. Novo Ação 15.13.1.7 – Adquirir equipamentos portáteis, RFID, para realização de inventário do acervo e organização de materiais informacionais nas estantes de forma ágil e precisa. Novo Ação 15.13.1.8 – Disponibilizar, após a pesquisa com os usuários, os objetos possíveis de serem emprestados pela BU, no contexto da Biblioteca das Coisas. Novo Ação 15.13.1.9 – Adquirir equipamentos de biometria para o empréstimo de materiais da BU. Novo Ação 15.13.1.10 - Captar recursos através de participação nos editais de promoção à cultura e de investimento em bibliotecas, promovidos por agências de fomento e outros. Novo Ação 15.13.1.11 – Dimensionar e instalar o sistema de climatização da BU, de acordo com as especificações de temperatura e umidade, recomendadas para a correta preservação de livros em bibliotecas. Novo Ação 15.13.1.12 – Adquirir os equipamentos adequados à conservação e higienização, de acordo com o recomendado para os acervos e os ambientes de bibliotecas. Novo Ação 15.13.1.13 – Adquirir computadores compatíveis com o volume de dados e de processamento necessários, para a realização das atividades técnicas e administrativas da BU.; | 15.13.1.1 | Fazer diagnóstico das demandas para revitalização e modernização do espaço físico da biblioteca do campu.
[9 empty] | 15.13.1.2 | Elaborar projeto de revitalização e modernização da biblioteca
[9 empty] | 15.13.1.3 | Provisionar recursos para atender o projeto elaborado no item 15.13.2
[9 empty] | 15.13.1.4 | Realizar processo licitatório para atender a demanda conforme projeto elaborado no item 15.13.2
[9 empty] | 15.13.1.5 | Executar projeto conforme licitado no item 15.13.4
[6 empty] | 15.13.2 | Ter novas tecnologias para ampliar o acesso do acervo bibliográfico em 5 anos. | rosangela.silva3@unioeste.br: Novo Ação 15.13.2.5 – Promover ações culturais e exposições, visando a integração da comunidade acadêmica com a BU, por meio de parcerias com os colegiados de curso, em projetos de ensino e extensão ou com outras instituições. Novo Ação 15.13.2.6 – Instalar equipamento para biblioteca 24 horas. Novo Ação 15.13.2.7 - Captar recursos através de participação nos editais de promoção à cultura e de investimento em bibliotecas, promovidos por agências de fomento e outros, para atender os itens 15.13.2.5 e 15.13.2.6. Novo Ação 15.13.2.8 – Adquirir software para o processamento adequado dos arquivos em PDF.; | 15.13.2.1 | Fazer levantamento da disponibilidade de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico
[9 empty] | 15.13.2.2 | Provisionar recursos para aquisição de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico.
[9 empty] | 15.13.2.3 | Realizar processo licitatório para aquisição/contração de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico
[9 empty] | 15.13.2.4 | Aquisição/contratação de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico conforme licitado no item 15.13.8
[6 empty] | 15.13.3 | Atualizar o acervo fisico e digital da biblioteca do campus em 5 anos. | rosangela.silva3@unioeste.br: Novo Ação 15.13.3.5 – Adquirir scanner planetário para a digitalização de TCCs, dissertações e teses, visando a disponibilização digital dos trabalhos. Novo Ação 15.13.3.6 – Adquirir novas plataformas de e-books e revistas digitais. Novo Ação 15.13.3.7 – Configurar e disponibilizar um repositório institucional da universidade. Novo Ação 15.13.3.8 – Adquirir a versão digital da Classificação Decimal de Dewey – CDD.; | 15.13.3.1 | Fazer diagnóstico das necessidades de atualização do acervo fisico da biblioteca.
[9 empty] | 15.13.3.2 | Provisionar recursos conforme necessidades identificadas no item 15.13.10
[9 empty] | 15.13.3.3 | Realizar processo licitatório para atender a demanda conforme item 15.10.10
[9 empty] | 15.13.3.4 | Executar conforme licitado no item 15.10.12
|  |  | 15.14 | Adquirir equipamentos específicos para os laboratórios |  | 15.14.1 | Atender a demanda de equipamentos de laboratórios de ensino, pesquisa e extensão do campus, de forma sustentável e inovadora em 5 anos |  | 15.14.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos coordenadores de cursos da demanda de equipamentos de laboratório de ensino, pesquisa e extensão.
[9 empty] | 15.14.1.2 | Elaborar projeto de revitalização dos laboratórios existentes, objetivando a instalação de equipamentos
[9 empty] | 15.14.1.3 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 15.14.2
[9 empty] | 15.14.1.4 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 15.20.3
[9 empty] | 15.14.1.5 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 15.14.2
[9 empty] | 15.14.1.6 | Executar o projeto conforme licitado no item 15.14.5
|  |  | 15.15 | Modernizar, ampliar e diversificar o parque de maquinários, implementos agrícolas e equipamentos dos núcleos do campus. |  | 15.15.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação do parque de maquinário , implementos agrícolas e equipamentos dos núcleos afins do campus em 5 anos |  | 15.15.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos Nucleos afins da demanda de modernização, ampliação e diversificação do parque de maquinário, implementos agrícolas e equipamentos.
[9 empty] | 15.15.1.2 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 15.15.1
[9 empty] | 15.15.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 15.15.2
[9 empty] | 15.15.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 15.15.2.
[9 empty] | 15.15.1.5 | Executar projeto conforme licitato no item 15.15.4
|  |  | 15.16 | Modernizar, ampliar e diversificar maquinários e equipamentos necessários para realização dos serviços de manutenção e conservação |  | 15.16.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação de maquinários e equipamentos para o setor de serviços de manutenção e conservação do campus em 5 anos |  | 15.16.1.1 | Fazer diagnóstico junto ao setor de serviços de manutenção e conservação da demanda de maquinários e equipamentos necessários
[9 empty] | 15.16.1.2 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 15.16.1
[9 empty] | 15.16.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 15.22.2
[9 empty] | 15.16.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 15.16.2.
[9 empty] | 15.16.1.5 | Executar projeto conforme licitado no item 15.16.4
|  |  | 15.17 | Modernizar, ampliar e diversificar mobiliários |  | 15.17.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação de mobiliários para o campus, visando a saúde e bem-estar da comunidade acadêmica em 5 anos |  | 15.17.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos colegiados, centros e setores administrativos e de prestação de serviços da demanda de aquisição de mobiliários
[9 empty] | 15.17.1.2 | Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 15.17.1
[9 empty] | 15.17.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 15.17.2
[9 empty] | 15.17.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 15.17.2.
[9 empty] | 15.17.1.5 | Executar plano conforme licitado no item 15.17.4
|  |  | 15.18 | Modernizar, ampliar e diversificar a frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de manter manutenção da frota existente |  | 15.18.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de realizar a manutenção da frota do campus em 5 anos |  | 15.18.1.1 | Fazer diagnóstico das necessidades de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, junto ao setor de transporte, visando a manutenção da frota existente e aquisição de novos veículos para o campus
[9 empty] | 15.18.1.2 | Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 15.18.1
[9 empty] | 15.18.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o plano do item 15.18.2
[9 empty] | 15.18.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 15.18.2
[9 empty] | 15.18.1.5 | Executar plano conforme licitado no item 15.18.4