## Planejamento Estratégico - PDI
Relatório - Planejamento estratégico PDI - 2025-2029
Relatório gerado pelo sistema Stratego
Objetivo estratégico |  | Contribuições | Objetivo específico |  | Contribuições | Metas |  | Contribuições | Ações |  | Contribuições
17 | Ampliar e adequar a infraestrutura Física e Tecnológica do Campus de Francisco Beltrão |  | 17.1 | Concluir, reformar e ampliar as instalações adequando-as à estrutura para possibilitar maior acessibilidade |  | 17.1.1 | Atender as demandas de acessibilidade arquitetônica e comunicacional nos espaços internos e externos, visando a sustentabilidade e inovação do campus nos próximos 5 anos. |  | 17.1.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições de acessibilidade arquitetônica e comunicacional do campus
[9 empty] | 17.1.1.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 17.1.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.1.2
[9 empty] | 17.1.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 17.1.1.5 | Executar os projetos licitados conforme item 17.1.4
|  |  | 17.2 | Construir e/ou ampliar passarelas de acesso entre os edifícios |  | 17.2.1 | Reformar passarelas entre as edificações no Campus Sede Bairo Vila Nova, e construir passarelas ligando as edificações (bloco I, II, III e IV) no Centro de Ciências da Saúde (Bairro Água Branca) em 5 anos |  | 17.2.1.1 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 17.2.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.2.1
[9 empty] | 17.2.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 17.2.1.4 | Executar os projetos licitados conforme item 17.2.3
|  |  | 17.3 | Melhorar a estrutura com a ampliação dos espaços, via novas construções ou readequação dos existentes para atendimento das atividades fins e meio |  | 17.3.1 | Ter construído o bloco VI, Campus sede Bairro Vila Nova, até dezembro de 2029 |  | 17.3.1.1 | Captar recurso para construção do Bloco VI com área de 5.000 metros quadrados, com 4 pavimentos em formato U
[9 empty] | 17.3.1.2 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto do Bloco VI, Campus sede Bairro Vila Nova.
[9 empty] | 17.3.1.3 | Executar o projeto licitado no item 17.3.2
[6 empty] | 17.3.2 | Ter construído o Espaço Ecumênico no Campus até dezembro de 2025 |  | 17.3.2.1 | Construção de Espaço Ecumênico com área de convivência no Campus sede Bairro Vila Nova (180 m2)
[6 empty] | 17.3.3 | Ter construído o Ginásio com quadra poliesportiva até dezembro de 2025 |  | 17.3.3.1 | Construção de Ginásio com quadra poliesportiva, vestiários e sanitários. Locado no Centro de Ciências da Saúde, Bairro Água Branca
[6 empty] | 17.3.4 | Ter reformado o Bloco V - Campus sede Bairro Vila Nova até dezembro de 2026 |  | 17.3.4.1 | Reforma do Bloco V (troca do piso, forro e pintura), contemplando 3.755 m2 de área construida a ser reformada
[6 empty] | 17.3.5 | Reformar as edificações no Centro de Ciências da Saúde até dezembro de 2027 |  | 17.3.5.1 | Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura para reforma das edificações no Centro de Ciências da Saúde. | lirane.ferreto@unioeste.br: Desenvolver laboratórios e salas de aula com recursos tecnológicos modernos que atendam às necessidades dos cursos e especializações em saúde, garantindo espaços adequados para práticas e atividades interativas. Criar ambientes para pesquisa aplicada, com áreas específicas para manipulação de amostras, armazenagem de equipamentos de pesquisa, e espaços seguros e controlados para atividades laboratoriais. Criar uma planta que facilite o fluxo interno, considerando a organização espacial para que alunos, pacientes e profissionais possam se movimentar de forma prática e segura. Incorporar no projeto um plano de manutenção preventiva para as novas instalações e a possibilidade de expansão futura, considerando o crescimento esperado das atividades de saúde e ensino. Planejar espaços modulares e multifuncionais, que possam ser adaptados conforme as necessidades de novos programas ou aumento do corpo discente e de profissionais.;
[9 empty] | 17.3.5.2 | Provisionar recursos para licitar projeto elaborado no item 17.3.7
[9 empty] | 17.3.5.3 | Realizar processo licitatório para contratação de serviço conforme projeto item 17.3.8
[9 empty] | 17.3.5.4 | Executar a reforma das edificações dos Blocos I (Anatomia e Biotério) e II (Laboratórios de ensino e pesquisa) no Centro de Ciências da Saúde
[6 empty] | 17.3.6 | Reformar as edificações no Centro de Ciências da Saúde até dezembro de 2027 |  | 17.3.6.1 | Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura das edificações no Centro de Ciências da Saúde no campus de Francisco Beltrão | lirane.ferreto@unioeste.br: Desenvolver um projeto arquitetônico detalhado, que contemple as necessidades acadêmicas e de pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, contemplando: Espaços de aprendizagem e laboratórios modernos e funcionais; Áreas de convivência e interação para a comunidade acadêmica; Sustentabilidade, considerando o uso de materiais ecoeficientes e tecnologias de economia de energia e água.;
[9 empty] | 17.3.6.2 | Captar recurso para reforma das edificações no Centro de Ciências da Saúde no campus de Francisco Beltrão
[9 empty] | 17.3.6.3 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto da reforma das edificações no Centro de Ciências da Saúde no campus de Francisco Beltrão
[9 empty] | 17.3.6.4 | Executar o projeto licitado no item 17.3.13
|  |  | 17.4 | Construir e/ou melhorar a infraestrutura do Restaurante Universitário (RU); |  | 17.4.1 | Reforma das edificações dos Restaurantes Universitários no Campus sede Bairro Vila Nova, e no Centro de Ciências da Saúde, Bairro Água Branca em 5 anos. |  | 17.4.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições dos espaços do RU
[9 empty] | 17.4.1.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 17.4.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.4.2
[9 empty] | 17.4.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 17.4.1.5 | Exercutar o projeto licitado no item 17.4.4
|  |  | 17.5 | Elaborar e implementar o projeto urbanístico em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade, Plano Diretor Municipal e das Diretrizes da Sustentabilidade. |  | 17.5.1 | Adequar e atualizar o projeto urbanístico, visando a sustentabilidade arquitetônica e ambiental para melhorias do bem-estar da comunidade acadêmica do campus em 5 anos. |  | 17.5.1.1 | Realizar inventário da estrutura urbanística do campus
[9 empty] | 17.5.1.2 | Fazer diagnóstico das demandas existentes
[9 empty] | 17.5.1.3 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 17.5.1.4 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.5.3
[9 empty] | 17.5.1.5 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 17.5.1.6 | Executar o processo licitado no item 17.5.5
|  |  | 17.6 | Implantar e consolidar o sistema de segurança e monitoramento da universidade |  | 17.6.1 | Ampliar o sistema de segurança do Campus em 5 anos. |  | 17.6.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições atuais de segurança do campus
[9 empty] | 17.6.1.2 | Elaborar projeto para atender das demandas existentes
[9 empty] | 17.6.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.6.2
[9 empty] | 17.6.1.4 | Realizar o processo licitatório para a contratação de serviços de segurança
[9 empty] | 17.6.1.5 | Executar o processo licitado no item 17.6.4
[6 empty] | 17.6.2 | Melhorar e ampliar o setor de monitoramento do campus em 5 anos. |  | 17.6.2.1 | Fazer um diagnóstico das condições atuais de monitoramento do campus
[9 empty] | 17.6.2.2 | Elaborar projeto para atender das demandas existentes
[9 empty] | 17.6.2.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.6.7
[9 empty] | 17.6.2.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos conforme item 17.6.7
[9 empty] | 17.6.2.5 | Implementar por meio de sala de monitoramento via câmeras ou sistema de reconhecimento facial os acessos de veículos e de pessoas no espaço do campus, conforme licitado no item 17.6.9
|  |  | 17.7 | Executar projeto de climatização nas normas vigentes com vistas à regularização junto à Vigilância Sanitária |  | 17.7.1 | Atender as determinações da vigilância sanitária relacionadas aos projetos de climatização executados/ou a serem executadas, visando o bem-estar e a saúde da comunidade acadêmica do campus nos próximos 5 anos |  | 17.7.1.1 | Elaborar projeto para atender as orientações e laudos elaborados pela vigilância sanitária para fins de correções e ajustes as normas técnicas pertinentes a climatização.
[9 empty] | 17.7.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.7.1
[9 empty] | 17.7.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 17.7.1.4 | Executar o processo licitado no item 17.7.3
|  |  | 17.8 | Instalar, reformar e modernizar o sistema de iluminação e da rede de energia elétrica priorizando energias renováveis e a eficiência energética |  | 17.8.1 | Realizar as ampliações do sistema de iluminação nas instalações do Campus (Sede Bairro Vila Nova) até dezembro de 2029 |  | 17.8.1.1 | Realizar diagnóstico das necessidade de ampliação do sistema de iluminação nas instalações do Campus (Sede Bairro Vila Nova)
[9 empty] | 17.8.1.2 | Elaborar projeto para atender das demandas identificadas no item 17.8.1
[9 empty] | 17.8.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.8.2
[9 empty] | 17.8.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto elaborado no item 17.8.2
[9 empty] | 17.8.1.5 | Executar as ações conforme licitado no item 17.8.4
[6 empty] | 17.8.2 | Realizar as ampliações do sistema de iluminação nas instalações do Centro de Ciências da Saúde (Bairro Água Branca) até dezembro de 2029 |  | 17.8.2.1 | Realizar diagnóstico das necessidade de ampliação do sistema de iluminação nas instalações do Centro de Ciências da Saúde (Bairro Água Branca)
[9 empty] | 17.8.2.2 | Elaborar projeto para atender as demandas identificadas no item 17.8.6
[9 empty] | 17.8.2.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.8.7
[9 empty] | 17.8.2.4 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto elaborado no item 17.8.7
[9 empty] | 17.8.2.5 | Executar as ações conforme licitado no item 17.8.9
[6 empty] | 17.8.3 | Ter instalado o sistema de energia renovável para atender a demanda no Campus em 5 anos. |  | 17.8.3.1 | Fazer um diagnóstico das condições de rede elétrica, de custos com o consumo de energia elétrica do campus
[9 empty] | 17.8.3.2 | Dimensionar os custos referente a quantidade de placas a serem instaladas para atender a demanda do campus
[9 empty] | 17.8.3.3 | Elaborar projeto para atender as demandas existentes
[9 empty] | 17.8.3.4 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 17.8.13
[9 empty] | 17.8.3.5 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto energia renovável
[9 empty] | 17.8.3.6 | Executar as ações conforme licitado no item 17.8.15
|  |  | 17.9 | Adquirir equipamentos específicos para os laboratórios |  | 17.9.1 | Atender a demanda de equipamentos de laboratórios de ensino, pesquisa e extensão do campus, de forma sustentável e inovadora em 5 anos |  | 17.9.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos coordenadores de cursos da demanda de equipamentos de laboratório de ensino, pesquisa e extensão.
[9 empty] | 17.9.1.2 | Elaborar projeto de revitalização dos laboratórios existentes, objetivando a instalação de equipamentos
[9 empty] | 17.9.1.3 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 17.9.2
[9 empty] | 17.9.1.4 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 17.9.3
[9 empty] | 17.9.1.5 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 17.9.2
[9 empty] | 17.9.1.6 | Executar o projeto conforme licitado no item 17.9.5
|  |  | 17.10 | Modernizar, ampliar e diversificar mobiliários |  | 17.10.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação de mobiliários para o campus, visando a saúde e bem-estar da comunidade acadêmica em 5 anos |  | 17.10.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos colegiados, centros e setores administrativos e de prestação de serviços da demanda de aquisição de mobiliários
[9 empty] | 17.10.1.2 | Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 17.10.1
[9 empty] | 17.10.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o plano do item 17.10.2
[9 empty] | 17.10.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 17.10.2.
[9 empty] | 17.10.1.5 | Executar plano conforme licitado no item 17.10.4
|  |  | 17.11 | Modernizar, ampliar e diversificar a frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de manter manutenção da frota existente |  | 17.11.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de realizar a manutenção da frota do campus em 5 anos |  | 17.11.1.1 | Fazer diagnóstico das necessidades de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, junto ao setor de transporte, visando a manutenção da frota existente e aquisição de novos veículos para o campus
[9 empty] | 17.11.1.2 | Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 17.11.1
[9 empty] | 17.11.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o plano do item 17.11.2
[9 empty] | 17.11.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 17.11.2
[9 empty] | 17.11.1.5 | Executar plano conforme licitado no item 17.11.4