## Planejamento Estratégico - PDI
Relatório - Planejamento estratégico PDI - 2025-2029
Relatório gerado pelo sistema Stratego
Objetivo estratégico |  | Contribuições | Objetivo específico |  | Contribuições | Metas |  | Contribuições | Ações |  | Contribuições
19 | Ampliar e adequar a infraestrutura Física e Tecnológica do Campus de Marechal Cândido Rondon |  | 19.1 | Concluir, reformar e ampliar as instalações adequando-as à estrutura para possibilitar maior acessibilidade | neumarcio.costa@unioeste.br: Para o Objetivo específico 19.2: Avaliar o uso das instalações. Fazer diagnóstico das dificuldades do uso e propor soluções.; neumarcio.costa@unioeste.br: Reforma e adequação do Laboratório de Microscopia: Elaborar projeto de reestruturação do laboratório de microscopia (consultar docentes que utilizam) A reestruturação do laboratório de microscopia deve contemplar bancadas fixa (pode ser concreto), com espaçamento adequado para circulação de alunos e docente entre bancadas, com instalação elétrica para funcionamento simultâneo de 20 microscópios. Instalação hidráulica que contemple uma pia em cada bancada (condição mínima para realização de colorações de espécimes, como coloração de gram em bactérias). Impermeabilização do telhado e substituição do forro (atualmente degradado pela infiltração). Instalação de projetor e tela fixos e adequar a climatização.; schaiana.grade@unioeste.br: Criação de um canal onde pode ser inserido as demandas da comunidade afim de reduzir a burocratização e desencontro de informações.; | 19.1.1 | Realizar adequações necessárias no projeto arquitetônico da infraestrutura do Campus sede, complexo poliesportivo, Campus II e Estações Experimentais nos próximos 5 anos. |  | 19.1.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições de acessibilidade arquitetônica, infraestrutura e comunicacional do campus
[9 empty] | 19.1.1.2 | Elaborar os projetos arquitetônicos e complementares das adequações necessárias.
[9 empty] | 19.1.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.1.2
[9 empty] | 19.1.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.1.1.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.1.4
|  |  | 19.2 | Construir e/ou ampliar passarelas de acesso entre os edifícios |  | 19.2.1 | Ter construída a passarela do complexo poliesportivo até dezembro de 2029 | neumarcio.costa@unioeste.br: Adicionar meta 19.2.2 - Ter construída passarela entre o saguão e os acessos ao prédio de pós-graduação em história e geografia, biblioteca, estacionamento, Laboratório de Mecanização Agrícola e Academia de Educação Física.; | 19.2.1.1 | Elaborar projeto da passarela de acesso ao complexo poliesportivo
[9 empty] | 19.2.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.2.1
[9 empty] | 19.2.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto
[9 empty] | 19.2.1.4 | Executar o projeto licitado conforme item 19.2.3
|  |  | 19.3 | Melhorar a estrutura com a ampliação dos espaços, via novas construções ou readequação dos existentes para atendimento das atividades fins e meio | : Semelhante ao Objetivo específico 19.1...; | 19.3.1 | Modernizar os espaços físicos existentes e ampliar a estrutura física com novas obras para atender as demandas nos próximos 5 anos. |  | 19.3.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições dos espaços físicos existentes para avaliar a necessidade de ampliação e novas construções
[9 empty] | 19.3.1.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 19.3.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.3.2
[9 empty] | 19.3.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.3.1.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.3.4
[6 empty] | 19.3.2 | Realizar reformas dos Prédios Antigos do Campus de Marechal Cândido Rondon até dezembro de 2029 |  | 19.3.2.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de reformas nos prédios antigos do Campus. | neumarcio.costa@unioeste.br: Ação 19.3.2.1 - Constar no diagnóstico das necessidades de reformas, a reforma do telhado e forro do bloco de laboratórios do Centro de Ciências Agrárias no Câmpus.;
[9 empty] | 19.3.2.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 19.3.2.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.3.6
[9 empty] | 19.3.2.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.3.2.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.3.9
[6 empty] | 19.3.3 | Realizar reformas no Complexo Poliesportivo do Campus de Marechal Cândido Rondon até dezembro de 2029 |  | 19.3.3.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de reformas no Complexo Poliesportivo do Campus.
[9 empty] | 19.3.3.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 19.3.3.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.3.12
[9 empty] | 19.3.3.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.3.3.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.3.14
[6 empty] | 19.3.4 | Realizar reformas nas Estações Experimentais do Campus de Marechal Cândido Rondon até dezembro de 2029 |  | 19.3.4.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de reformas nas Estações Experimentais do Campus. | schaiana.grade@unioeste.br: Criação de um Silo para atendimento a Fábrica de Rações Reforça das estruturas da Fábrica de Rações.;
[9 empty] | 19.3.4.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 19.3.4.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.3.17
[9 empty] | 19.3.4.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.3.4.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.3.19
[6 empty] | 19.3.5 | Ter a Casa do Estudante construída até dezembro de 2029 |  | 19.3.5.1 | Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura da Casa do Estudante
[9 empty] | 19.3.5.2 | Captar recurso para construção da Casa do Estudante
[9 empty] | 19.3.5.3 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto de construção da Casa do Estudante
[9 empty] | 19.3.5.4 | Executar o projeto licitado no item 19.3.23
[6 empty] | 19.3.6 | Ter o Auditório para 500 pessoas construido até dezembro de 2029 |  | 19.3.6.1 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura do Auditório com capacidade para 500 pessoas.
[9 empty] | 19.3.6.2 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.26
[9 empty] | 19.3.6.3 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.26
[9 empty] | 19.3.6.4 | Executar o projeto licitado no item 19.3.28
[6 empty] | 19.3.7 | Construir novos espaços de infraestrutura no Complexo Poliesportivo até dezembro de 2029 |  | 19.3.7.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de construção de novos espaços no Complexo Poliesportivo
[9 empty] | 19.3.7.2 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura conforme diagnóstico do item 19.3.30
[9 empty] | 19.3.7.3 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.31
[9 empty] | 19.3.7.4 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.31
[9 empty] | 19.3.7.5 | Executar o projeto licitado no item 19.3.33
[6 empty] | 19.3.8 | Construir novos espaços de infraestrutura nos ambientes de convivência até dezembro de 2029 |  | 19.3.8.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de construção de novos espaços nos ambiente de convivência
[9 empty] | 19.3.8.2 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura conforme diagnóstico do item 19.3.35
[9 empty] | 19.3.8.3 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.36
[9 empty] | 19.3.8.4 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.36
[9 empty] | 19.3.8.5 | Executar o projeto licitado no item 19.3.38
[6 empty] | 19.3.9 | Ter o Centro de Inovação construído até dezembro de 2029 |  | 19.3.9.1 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura do Centro de Invoação para o Campus de Marechal Cândido Rondon
[9 empty] | 19.3.9.2 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.88
[9 empty] | 19.3.9.3 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.88
[9 empty] | 19.3.9.4 | Executar o projeto licitado no item 19.3.90
[6 empty] | 19.3.10 | Construir novos espaços de infraestrutura nas Estações Experimentais até dezembro de 2029 | neumarcio.costa@unioeste.br: Meta 19.3.10Ação 19.3.2.10 - Constar no diagnóstico das necessidades de construção de novos espaços nas estações experimentais, um espaço de cozinha e refeitório na Estação Experimental da linha Guará.; | 19.3.10.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de construção de novos espaços nas Estações Experimentais
[9 empty] | 19.3.10.2 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura conforme diagnóstico do item 19.3.44
[9 empty] | 19.3.10.3 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.45
[9 empty] | 19.3.10.4 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.45
[9 empty] | 19.3.10.5 | Executar o projeto licitado no item 19.3.47
[6 empty] | 19.3.11 | Construir novos espaços de infraestrutura no Campus II até dezembro de 2029 |  | 19.3.11.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de construção de novos espaços no Campus II
[9 empty] | 19.3.11.2 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura conforme diagnóstico do item 19.3.49
[9 empty] | 19.3.11.3 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.50
[9 empty] | 19.3.11.4 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.50
[9 empty] | 19.3.11.5 | Executar o projeto licitado no item 19.3.52
|  |  | 19.4 | Elaborar e implementar o projeto urbanístico em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade, Plano Diretor Municipal e das Diretrizes da Sustentabilidade. |  | 19.4.1 | Adequar e atualizar o projeto urbanístico, visando a sustentabilidade arquitetônica e ambiental para melhorias do bem-estar da comunidade acadêmica do campus em 5 anos. |  | 19.4.1.1 | Realizar inventário da estrutura urbanística do campus
[9 empty] | 19.4.1.2 | Fazer diagnóstico das demandas existentes
[9 empty] | 19.4.1.3 | Elaborar projetos das demandas existentes
[9 empty] | 19.4.1.4 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.4.1
[9 empty] | 19.4.1.5 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.4.1.6 | Executar o processo licitado no item 19.4.5
|  |  | 19.5 | Implantar e consolidar o sistema de segurança e monitoramento da universidade |  | 19.5.1 | Ampliar o sistema de segurança do Campus em 5 anos. |  | 19.5.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições atuais de segurança do campus
[9 empty] | 19.5.1.2 | Elaborar projeto para atender das demandas existentes
[9 empty] | 19.5.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.5.2
[9 empty] | 19.5.1.4 | Realizar o processo licitatório para a contratação de serviços de segurança
[9 empty] | 19.5.1.5 | Executar o processo licitado no item 19.5.4
[6 empty] | 19.5.2 | Melhorar e ampliar o setor de monitoramento do campus em 5 anos. |  | 19.5.2.1 | Fazer um diagnóstico das condições atuais de monitoramento do campus
[9 empty] | 19.5.2.2 | Elaborar projeto para atender das demandas existentes
[9 empty] | 19.5.2.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.5.7
[9 empty] | 19.5.2.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.5.2.5 | Implementar por meio de sala de monitoramento via câmeras ou sistema de reconhecimento facial os acessos de veículos e de pessoas no espaço do campus
|  |  | 19.6 | Executar Projeto Básico de Arquitetura nas Normas Vigentes para regularização junto à Vigilância Sanitária |  | 19.6.1 | Ter todos os ambientes do Campus ligados a rede de saneamento básico municipal até dezembro de 2029 |  | 19.6.1.1 | Elaborar projeto para interligação de todos os ambientes do Campus à rede de saneamento básico municipal.
[9 empty] | 19.6.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.6.1
[9 empty] | 19.6.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.6.1.4 | Executar o processo licitado no item 19.6.3
|  |  | 19.7 | Executar projeto de climatização nas normas vigentes com vistas à regularização junto à Vigilância Sanitária |  | 19.7.1 | Atender as determinações da vigilância sanitária relacionadas aos projetos de climatização executados/ou a serem executadas, visando o bem-estar e a saúde da comunidade acadêmica do campus nos próximos 5 anos |  | 19.7.1.1 | Elaborar projeto para atender as orientações e laudos elaborados pela vigilância sanitária para fins de correções e ajustes as normas técnicas pertinentes a climatização.
[9 empty] | 19.7.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.7.1
[9 empty] | 19.7.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.7.1.4 | Executar o processo licitado no item 19.7.3
|  |  | 19.8 | Executar Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) nas Normas Vigentes para regularização junto ao Corpo de Bombeiros |  | 19.8.1 | Atender as determinações estabelecidas pelo corpo de bombeiros, visando assegurar a segurança contra sinistros patrimoniais e o bem-estar da comunidade acadêmica do campus em 5 anos |  | 19.8.1.1 | Elaborar projeto para atender as orientações e laudos elaborados pelo corpo de bombeiros para fins de correções e ajustes as normas técnicas pertinentes ao PSCIP.
[9 empty] | 19.8.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.8.1
[9 empty] | 19.8.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[9 empty] | 19.8.1.4 | Executar o processo licitado no item 19.8.3
|  |  | 19.9 | Instalar, reformar e modernizar o sistema de iluminação e da rede de energia elétrica priorizando energias renováveis e a eficiência energética |  | 19.9.1 | Realizar as adequações necessária para modernização do sistema de energia e iluminação do campus até dezembro de 2029. |  | 19.9.1.1 | Realizar diagnóstico das necessidade de adequação para modernização do sistema de energia e iluminação do campus
[9 empty] | 19.9.1.2 | Elaborar projeto para atender das demandas identificadas no item 19.9.1
[9 empty] | 19.9.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.9.2
[9 empty] | 19.9.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto elaborado no item 19.9.2
[9 empty] | 19.9.1.5 | Executar as ações conforme licitado no item 19.9.4
[6 empty] | 19.9.2 | Ter instalado o sistema de energia renovável para atender a demanda no Campus em 5 anos. |  | 19.9.2.1 | Fazer um diagnóstico das condições de rede elétrica e de iluminação do campus
[9 empty] | 19.9.2.2 | Dimensionar os custos referente a quantidade de placas a serem instaladas para atender a demanda do campus
[9 empty] | 19.9.2.3 | Elaborar projeto para atender as demandas existentes
[9 empty] | 19.9.2.4 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.9.8
[9 empty] | 19.9.2.5 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto energia renovável
[9 empty] | 19.9.2.6 | Executar as ações conforme licitado no item 19.9.10
|  |  | 19.10 | Implementar e/ou adequar as instalações hidráulicas (água, esgoto, galerias pluviais) | : Prever sistema de descarte de água contaminada com reagentes e outras substâncias tóxicas manipuladas nos laboratórios. Instalar um sistema de tratamento de águas contaminadas!; neumarcio.costa@unioeste.br: Instalar um conjunto de banheiros externos no CPDETECA devido ao aumento de atividades academicas.; schaiana.grade@unioeste.br: Instalação de um sistema de coleta de água para utilização da limpeza geral e rega das áreas comuns afim de reduzir o consumo de água tratada.; | 19.10.1 | Ter o sistema de coleta e reuso da água pluvial para reuso implantado no campus até dezembro de 2029 |  | 19.10.1.1 | Elaborar os projetos de captação, armazenamento e uso da água pluvial no Campus
[9 empty] | 19.10.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.10.1
[9 empty] | 19.10.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos elaborados no item 19.10.2
[9 empty] | 19.10.1.4 | Executar o projeto licitado no item 19.10.3
[6 empty] | 19.10.2 | Ampliar a rede de fornecimento de água potável e sistema hidraulico do Campus II |  | 19.10.2.1 | Elaborar diagnostico das necessidades de fornecimento de água potável e do sistema hidraulico para o Campus II
[9 empty] | 19.10.2.2 | Elaborar os projetos de captação, armazenamento e uso da água pluvial no Campus conforme item 19.10.5
[9 empty] | 19.10.2.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.10.6
[9 empty] | 19.10.2.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos elaborados no item 19.10.6
[9 empty] | 19.10.2.5 | Executar o projeto licitado no item 19.10.8
|  |  | 19.11 | Atender a demanda tecnológica de manutenção, aquisição e/ou de novas soluções tecnológicas |  | 19.11.1 | Atender a demanda tecnológica do campus, e/ou de novas soluções tecnológicas nos próximos 5 anos |  | 19.11.1.1 | Fazer diagnóstico da demanda tecnológica de manutenção, aquisição e ou de novas soluções tecnológicas no campus
[9 empty] | 19.11.1.2 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 19.11.1
[9 empty] | 19.11.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 19.11.2
[9 empty] | 19.11.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido
[9 empty] | 19.11.1.5 | Executar cronograma conforme licitado no item 19.11.4
|  |  | 19.12 | Revitalizar, adequar e modernizar a estrutura física e tecnológica das bibliotecas |  | 19.12.1 | Ter novas tecnologias de acesso ao acervo e armazenamento de documentos fisicos e digitais (CEPEDAL) em 5 anos. |  | 19.12.1.1 | Fazer levantamento da disponibilidade de novas tecnologias de acesso e armazenamento de documentos (CEPEDAL)
[9 empty] | 19.12.1.2 | Provisionar recursos para aquisição de novas tecnologias de acesso e armazenamento de documentos (CEPEDAL)
[9 empty] | 19.12.1.3 | Realizar processo licitatório para aquisição/contração de novas tecnologias de acesso e armazenamento de documentos (CEPEDAL)
[9 empty] | 19.12.1.4 | Aquisição/contratação de novas tecnologias de acesso e armazenamento de documentos (CEPEDAL), conforme licitado no item 19.12.3
[6 empty] | 19.12.2 | Ter o espaço físico da biblioteca do campus revitalizado e modernizado em 5 anos. |  | 19.12.2.1 | Fazer diagnóstico das demandas para revitalização e modernização do espaço físico da biblioteca do campu.
[9 empty] | 19.12.2.2 | Elaborar projeto de revitalização e modernização da biblioteca | Helena.bejio@unioeste.br: Novo 19.12.2.2 – Realizar pesquisa com os usuários, para identificar demandas e desejos da comunidade acadêmica para a Biblioteca Universitária. Novo Ação 19.12.2.4 – Elaborar projeto de sinalização para as Bibliotecas Universitárias dos campi, utilizando cores, QRCode, formatação realçada e identidade visual padronizada. Novo Ação 19.12.2.5 – Instalar equipamento de auto empréstimo na BU. Novo Ação 19.12.2.6 – Instalar Portal de Segurança RFID na entrada da BU. Novo Ação 19.12.2.7 – Adquirir equipamentos portáteis, RFID, para realização de inventário do acervo e organização de materiais informacionais nas estantes de forma ágil e precisa. Novo Ação 19.12.2.8 – Disponibilizar, após a pesquisa com os usuários, os objetos possíveis de serem emprestados pela BU, no contexto da Biblioteca das Coisas. Novo Ação 19.12.2.9 – Adquirir equipamentos de biometria para o empréstimo de materiais da BU. Novo Ação 19.12.2.10 - Captar recursos através de participação nos editais de promoção à cultura e de investimento em bibliotecas, promovidos por agências de fomento e outros. Novo Ação 19.12.2.11 – Dimensionar e instalar o sistema de climatização da BU, de acordo com as especificações de temperatura e umidade, recomendadas para a correta preservação de livros em bibliotecas. Novo Ação 19.12.2.12 – Adquirir os equipamentos adequados à conservação e higienização, de acordo com o recomendado para os acervos e os ambientes de bibliotecas. Novo Ação 19.12.2.13 – Adquirir computadores compatíveis com o volume de dados e de processamento necessários, para a realização das atividades técnicas e administrativas da BU. Novo Ação 19.12.3.5 – Promover ações culturais e exposições, visando a integração da comunidade acadêmica com a BU, por meio de parcerias com os colegiados de curso, em projetos de ensino e extensão ou com outras instituições. Novo Ação 19.12.3.6 – Instalar equipamento para biblioteca 24 horas. Novo Ação 19.12.3.7 - Captar recursos através de participação nos editais de promoção à cultura e de investimento em bibliotecas, promovidos por agências de fomento e outros, para atender os itens 19.12.3.5 e 19.12.3.6. Novo Ação 19.12.3.8 – Adquirir software para o processamento adequado dos arquivos em PDF. Novo Ação 19.12.4.5 – Adquirir scanner planetário para a digitalização de TCCs, dissertações e teses, visando a disponibilização digital dos trabalhos. Novo Ação 19.12.4.6 – Adquirir novas plataformas de e-books e revistas digitais. Novo Ação 19.12.4.7 – Configurar e disponibilizar um repositório institucional da universidade. Novo Ação 19.12.4.8 – Adquirir a versão digital da Classificação Decimal de Dewey – CDD.;
[9 empty] | 19.12.2.3 | Provisionar recursos para atender o projeto elaborado no item 19.12.6
[9 empty] | 19.12.2.4 | Realizar processo licitatório para atender a demanda conforme projeto elaborado no item 19.12.6
[9 empty] | 19.12.2.5 | Executar projeto conforme licitado no item 19.12.8
[6 empty] | 19.12.3 | Ter novas tecnologias para ampliar o acesso do acervo bibliográfico em 5 anos. |  | 19.12.3.1 | Fazer levantamento da disponibilidade de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico
[9 empty] | 19.12.3.2 | Provisionar recursos para aquisição de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico.
[9 empty] | 19.12.3.3 | Realizar processo licitatório para aquisição/contração de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico
[9 empty] | 19.12.3.4 | Aquisição/contratação de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico conforme licitado no item 19.12.12
[6 empty] | 19.12.4 | Atualizar o acervo fisico e digital da biblioteca do campus em 5 anos. |  | 19.12.4.1 | Fazer diagnóstico das necessidades de atualização do acervo fisico da biblioteca.
[9 empty] | 19.12.4.2 | Provisionar recursos conforme necessidades identificadas no item 19.12.14
[9 empty] | 19.12.4.3 | Realizar processo licitatório para atender a demanda conforme item 19.12.14
[9 empty] | 19.12.4.4 | Executar conforme licitado no item 19.12.16
|  |  | 19.13 | Adquirir equipamentos específicos para os laboratórios | neumarcio.costa@unioeste.br: Aquisição e manutenção de equipamentos: Aquisição de 20 microscópios estereoscópios (Lupa) e manutenção dos microscópios de luz disponíveis. Para manutenção dos equipamentos deve ser designado servidor responsável com treinamento para disponibilizar os equipamentos para aula prática e após uso fazer a devida limpeza e guardar os equipamentos de forma técnica e segura para preservação dos mesmos.; | 19.13.1 | Atender a demanda de equipamentos de laboratórios de ensino, pesquisa e extensão do campus, de forma sustentável e inovadora em 5 anos |  | 19.13.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos coordenadores de cursos da demanda de equipamentos de laboratório de ensino, pesquisa e extensão. | martin.wissmann@unioeste.br: Sugiro que seja promovida a substituição dos equipamentos de informática, no laboratório de Ciências Contábeis, visto que os equipamentos atuais não atendem adequadamente a necessidade do seu uso, devido, principalmente, a obsolescência. Da mesma forma, para tornar o ambiente adequado ao uso pedagógico, é necessário a substituição do mobiliário, pois as mesas que estão sendo usadas não permitem o acompanhamento das atividades pelos docentes. De forma complementar, informo que o laboratório é usado por outros cursos, ou seja, o uso é constante e demanda equipamentos e mobiliário mais adequados.;
[9 empty] | 19.13.1.2 | Elaborar projeto de revitalização dos laboratórios existentes, objetivando a instalação de equipamentos
[9 empty] | 19.13.1.3 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 19.13.2
[9 empty] | 19.13.1.4 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 19.13.3
[9 empty] | 19.13.1.5 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 19.13.2
[9 empty] | 19.13.1.6 | Executar o projeto conforme licitado no item 19.13.5
|  |  | 19.14 | Modernizar, ampliar e diversificar o parque de maquinários, implementos agrícolas e equipamentos dos núcleos do campus. |  | 19.14.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação do parque de maquinário , implementos agrícolas e equipamentos dos núcleos afins do campus em 5 anos |  | 19.14.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos Nucleos afins da demanda de modernização, ampliação e diversificação do parque de maquinário, implementos agrícolas e equipamentos.
[9 empty] | 19.14.1.2 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 19.14.1
[9 empty] | 19.14.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 19.14.2
[9 empty] | 19.14.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 19.14.2.
[9 empty] | 19.14.1.5 | Executar projeto conforme licitato no item 19.14.4
|  |  | 19.15 | Modernizar, ampliar e diversificar maquinários e equipamentos necessários para realização dos serviços de manutenção e conservação |  | 19.15.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação de maquinários e equipamentos para o setor de serviços de manutenção e conservação do campus em 5 anos |  | 19.15.1.1 | Fazer diagnóstico junto ao setor de serviços de manutenção e conservação da demanda de maquinários e equipamentos necessários
[9 empty] | 19.15.1.2 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 19.19.1
[9 empty] | 19.15.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 19.19.2
[9 empty] | 19.15.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 19.19.2.
[9 empty] | 19.15.1.5 | Executar projeto conforme licitado no item 19.19.4
|  |  | 19.16 | Modernizar, ampliar e diversificar mobiliários |  | 19.16.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação de mobiliários para o campus, visando a saúde e bem-estar da comunidade acadêmica em 5 anos |  | 19.16.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos colegiados, centros e setores administrativos e de prestação de serviços da demanda de aquisição de mobiliários
[9 empty] | 19.16.1.2 | Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 19.16.1
[9 empty] | 19.16.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o plano do item 19.16.2
[9 empty] | 19.16.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 19.16.2.
[9 empty] | 19.16.1.5 | Executar plano conforme licitado no item 19.16.4
|  |  | 19.17 | Modernizar, ampliar e diversificar a frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de manter manutenção da frota existente |  | 19.17.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de realizar a manutenção da frota do campus em 5 anos |  | 19.17.1.1 | Fazer diagnóstico das necessidades de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, junto ao setor de transporte, visando a manutenção da frota existente e aquisição de novos veículos para o campus
[9 empty] | 19.17.1.2 | Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 19.17.1
[9 empty] | 19.17.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o plano do item 19.17.2
[9 empty] | 19.17.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 19.17.2
[9 empty] | 19.17.1.5 | Executar plano conforme licitado no item 19.17.4