## Planejamento Estratégico - PDI
Relatório - Planejamento estratégico PDI - 2025-2029
Relatório gerado pelo sistema Stratego
Objetivo estratégico |  | Objetivo específico |  | Metas |  | Ações
19 | Ampliar e adequar a infraestrutura Física e Tecnológica do Campus de Marechal Cândido Rondon | 19.1 | Concluir, reformar e ampliar as instalações adequando-as à estrutura para possibilitar maior acessibilidade | 19.1.1 | Realizar adequações necessárias no projeto arquitetônico da infraestrutura do Campus sede, complexo poliesportivo, Campus II e Estações Experimentais nos próximos 5 anos. | 19.1.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições de acessibilidade arquitetônica, infraestrutura e comunicacional do campus
[6 empty] | 19.1.1.2 | Elaborar os projetos arquitetônicos e complementares das adequações necessárias.
[6 empty] | 19.1.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.1.2
[6 empty] | 19.1.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.1.1.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.1.4
|  | 19.2 | Construir e/ou ampliar passarelas de acesso entre os edifícios | 19.2.1 | Ter construída a passarela do complexo poliesportivo até dezembro de 2029 | 19.2.1.1 | Elaborar projeto da passarela de acesso ao complexo poliesportivo
[6 empty] | 19.2.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.2.1
[6 empty] | 19.2.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto
[6 empty] | 19.2.1.4 | Executar o projeto licitado conforme item 19.2.3
|  | 19.3 | Melhorar a estrutura com a ampliação dos espaços, via novas construções ou readequação dos existentes para atendimento das atividades fins e meio | 19.3.1 | Modernizar os espaços físicos existentes e ampliar a estrutura física com novas obras para atender as demandas nos próximos 5 anos. | 19.3.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições dos espaços físicos existentes para avaliar a necessidade de ampliação e novas construções
[6 empty] | 19.3.1.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[6 empty] | 19.3.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.3.2
[6 empty] | 19.3.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.3.1.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.3.4
|  |  |  | 19.3.2 | Realizar reformas dos Prédios Antigos do Campus de Marechal Cândido Rondon até dezembro de 2029 | 19.3.2.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de reformas nos prédios antigos do Campus.
[6 empty] | 19.3.2.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[6 empty] | 19.3.2.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.3.6
[6 empty] | 19.3.2.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.3.2.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.3.9
|  |  |  | 19.3.3 | Realizar reformas no Complexo Poliesportivo do Campus de Marechal Cândido Rondon até dezembro de 2029 | 19.3.3.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de reformas no Complexo Poliesportivo do Campus.
[6 empty] | 19.3.3.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[6 empty] | 19.3.3.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.3.12
[6 empty] | 19.3.3.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.3.3.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.3.14
|  |  |  | 19.3.4 | Realizar reformas nas Estações Experimentais do Campus de Marechal Cândido Rondon até dezembro de 2029 | 19.3.4.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de reformas nas Estações Experimentais do Campus.
[6 empty] | 19.3.4.2 | Elaborar projetos das demandas existentes
[6 empty] | 19.3.4.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.3.17
[6 empty] | 19.3.4.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.3.4.5 | Executar os projetos licitados conforme item 19.3.19
|  |  |  | 19.3.5 | Ter a Casa do Estudante construída até dezembro de 2029 | 19.3.5.1 | Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura da Casa do Estudante
[6 empty] | 19.3.5.2 | Captar recurso para construção da Casa do Estudante
[6 empty] | 19.3.5.3 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto de construção da Casa do Estudante
[6 empty] | 19.3.5.4 | Executar o projeto licitado no item 19.3.23
|  |  |  | 19.3.6 | Ter o Auditório para 500 pessoas construido até dezembro de 2029 | 19.3.6.1 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura do Auditório com capacidade para 500 pessoas.
[6 empty] | 19.3.6.2 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.26
[6 empty] | 19.3.6.3 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.26
[6 empty] | 19.3.6.4 | Executar o projeto licitado no item 19.3.28
|  |  |  | 19.3.7 | Construir novos espaços de infraestrutura no Complexo Poliesportivo até dezembro de 2029 | 19.3.7.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de construção de novos espaços no Complexo Poliesportivo
[6 empty] | 19.3.7.2 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura conforme diagnóstico do item 19.3.30
[6 empty] | 19.3.7.3 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.31
[6 empty] | 19.3.7.4 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.31
[6 empty] | 19.3.7.5 | Executar o projeto licitado no item 19.3.33
|  |  |  | 19.3.8 | Construir novos espaços de infraestrutura nos ambientes de convivência até dezembro de 2029 | 19.3.8.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de construção de novos espaços nos ambiente de convivência
[6 empty] | 19.3.8.2 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura conforme diagnóstico do item 19.3.35
[6 empty] | 19.3.8.3 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.36
[6 empty] | 19.3.8.4 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.36
[6 empty] | 19.3.8.5 | Executar o projeto licitado no item 19.3.38
|  |  |  | 19.3.9 | Ter o Centro de Inovação construído até dezembro de 2029 | 19.3.9.1 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura do Centro de Invoação para o Campus de Marechal Cândido Rondon
[6 empty] | 19.3.9.2 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.88
[6 empty] | 19.3.9.3 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.88
[6 empty] | 19.3.9.4 | Executar o projeto licitado no item 19.3.90
|  |  |  | 19.3.10 | Construir novos espaços de infraestrutura nas Estações Experimentais até dezembro de 2029 | 19.3.10.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de construção de novos espaços nas Estações Experimentais
[6 empty] | 19.3.10.2 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura conforme diagnóstico do item 19.3.44
[6 empty] | 19.3.10.3 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.45
[6 empty] | 19.3.10.4 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.45
[6 empty] | 19.3.10.5 | Executar o projeto licitado no item 19.3.47
|  |  |  | 19.3.11 | Construir novos espaços de infraestrutura no Campus II até dezembro de 2029 | 19.3.11.1 | Fazer um diagnóstico das necessidades de construção de novos espaços no Campus II
[6 empty] | 19.3.11.2 | Elaborar projetos arquitetônico e de infraestrutura conforme diagnóstico do item 19.3.49
[6 empty] | 19.3.11.3 | Captar recurso para construção dos projetos elaborados no item 19.3.50
[6 empty] | 19.3.11.4 | Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos elaborado no item 19.3.50
[6 empty] | 19.3.11.5 | Executar o projeto licitado no item 19.3.52
|  | 19.4 | Elaborar e implementar o projeto urbanístico em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade, Plano Diretor Municipal e das Diretrizes da Sustentabilidade. | 19.4.1 | Adequar e atualizar o projeto urbanístico, visando a sustentabilidade arquitetônica e ambiental para melhorias do bem-estar da comunidade acadêmica do campus em 5 anos. | 19.4.1.1 | Realizar inventário da estrutura urbanística do campus
[6 empty] | 19.4.1.2 | Fazer diagnóstico das demandas existentes
[6 empty] | 19.4.1.3 | Elaborar projetos das demandas existentes
[6 empty] | 19.4.1.4 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.4.1
[6 empty] | 19.4.1.5 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.4.1.6 | Executar o processo licitado no item 19.4.5
|  | 19.5 | Implantar e consolidar o sistema de segurança e monitoramento da universidade | 19.5.1 | Ampliar o sistema de segurança do Campus em 5 anos. | 19.5.1.1 | Fazer um diagnóstico das condições atuais de segurança do campus
[6 empty] | 19.5.1.2 | Elaborar projeto para atender das demandas existentes
[6 empty] | 19.5.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.5.2
[6 empty] | 19.5.1.4 | Realizar o processo licitatório para a contratação de serviços de segurança
[6 empty] | 19.5.1.5 | Executar o processo licitado no item 19.5.4
|  |  |  | 19.5.2 | Melhorar e ampliar o setor de monitoramento do campus em 5 anos. | 19.5.2.1 | Fazer um diagnóstico das condições atuais de monitoramento do campus
[6 empty] | 19.5.2.2 | Elaborar projeto para atender das demandas existentes
[6 empty] | 19.5.2.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.5.7
[6 empty] | 19.5.2.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.5.2.5 | Implementar por meio de sala de monitoramento via câmeras ou sistema de reconhecimento facial os acessos de veículos e de pessoas no espaço do campus
|  | 19.6 | Executar Projeto Básico de Arquitetura nas Normas Vigentes para regularização junto à Vigilância Sanitária | 19.6.1 | Ter todos os ambientes do Campus ligados a rede de saneamento básico municipal até dezembro de 2029 | 19.6.1.1 | Elaborar projeto para interligação de todos os ambientes do Campus à rede de saneamento básico municipal.
[6 empty] | 19.6.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.6.1
[6 empty] | 19.6.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.6.1.4 | Executar o processo licitado no item 19.6.3
|  | 19.7 | Executar projeto de climatização nas normas vigentes com vistas à regularização junto à Vigilância Sanitária | 19.7.1 | Atender as determinações da vigilância sanitária relacionadas aos projetos de climatização executados/ou a serem executadas, visando o bem-estar e a saúde da comunidade acadêmica do campus nos próximos 5 anos | 19.7.1.1 | Elaborar projeto para atender as orientações e laudos elaborados pela vigilância sanitária para fins de correções e ajustes as normas técnicas pertinentes a climatização.
[6 empty] | 19.7.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.7.1
[6 empty] | 19.7.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.7.1.4 | Executar o processo licitado no item 19.7.3
|  | 19.8 | Executar Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) nas Normas Vigentes para regularização junto ao Corpo de Bombeiros | 19.8.1 | Atender as determinações estabelecidas pelo corpo de bombeiros, visando assegurar a segurança contra sinistros patrimoniais e o bem-estar da comunidade acadêmica do campus em 5 anos | 19.8.1.1 | Elaborar projeto para atender as orientações e laudos elaborados pelo corpo de bombeiros para fins de correções e ajustes as normas técnicas pertinentes ao PSCIP.
[6 empty] | 19.8.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.8.1
[6 empty] | 19.8.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos
[6 empty] | 19.8.1.4 | Executar o processo licitado no item 19.8.3
|  | 19.9 | Instalar, reformar e modernizar o sistema de iluminação e da rede de energia elétrica priorizando energias renováveis e a eficiência energética | 19.9.1 | Realizar as adequações necessária para modernização do sistema de energia e iluminação do campus até dezembro de 2029. | 19.9.1.1 | Realizar diagnóstico das necessidade de adequação para modernização do sistema de energia e iluminação do campus
[6 empty] | 19.9.1.2 | Elaborar projeto para atender das demandas identificadas no item 19.9.1
[6 empty] | 19.9.1.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.9.2
[6 empty] | 19.9.1.4 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto elaborado no item 19.9.2
[6 empty] | 19.9.1.5 | Executar as ações conforme licitado no item 19.9.4
|  |  |  | 19.9.2 | Ter instalado o sistema de energia renovável para atender a demanda no Campus em 5 anos. | 19.9.2.1 | Fazer um diagnóstico das condições de rede elétrica e de iluminação do campus
[6 empty] | 19.9.2.2 | Dimensionar os custos referente a quantidade de placas a serem instaladas para atender a demanda do campus
[6 empty] | 19.9.2.3 | Elaborar projeto para atender as demandas existentes
[6 empty] | 19.9.2.4 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.9.8
[6 empty] | 19.9.2.5 | Realizar o processo licitatório para a execução do projeto energia renovável
[6 empty] | 19.9.2.6 | Executar as ações conforme licitado no item 19.9.10
|  | 19.10 | Implementar e/ou adequar as instalações hidráulicas (água, esgoto, galerias pluviais) | 19.10.1 | Ter o sistema de coleta e reuso da água pluvial para reuso implantado no campus até dezembro de 2029 | 19.10.1.1 | Elaborar os projetos de captação, armazenamento e uso da água pluvial no Campus
[6 empty] | 19.10.1.2 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.10.1
[6 empty] | 19.10.1.3 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos elaborados no item 19.10.2
[6 empty] | 19.10.1.4 | Executar o projeto licitado no item 19.10.3
|  |  |  | 19.10.2 | Ampliar a rede de fornecimento de água potável e sistema hidraulico do Campus II | 19.10.2.1 | Elaborar diagnostico das necessidades de fornecimento de água potável e do sistema hidraulico para o Campus II
[6 empty] | 19.10.2.2 | Elaborar os projetos de captação, armazenamento e uso da água pluvial no Campus conforme item 19.10.5
[6 empty] | 19.10.2.3 | Provisionar recursos para atender os projetos do item 19.10.6
[6 empty] | 19.10.2.4 | Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos elaborados no item 19.10.6
[6 empty] | 19.10.2.5 | Executar o projeto licitado no item 19.10.8
|  | 19.11 | Atender a demanda tecnológica de manutenção, aquisição e/ou de novas soluções tecnológicas | 19.11.1 | Atender a demanda tecnológica do campus, e/ou de novas soluções tecnológicas nos próximos 5 anos | 19.11.1.1 | Fazer diagnóstico da demanda tecnológica de manutenção, aquisição e ou de novas soluções tecnológicas no campus
[6 empty] | 19.11.1.2 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 19.11.1
[6 empty] | 19.11.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 19.11.2
[6 empty] | 19.11.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido
[6 empty] | 19.11.1.5 | Executar cronograma conforme licitado no item 19.11.4
|  | 19.12 | Revitalizar, adequar e modernizar a estrutura física e tecnológica das bibliotecas | 19.12.1 | Ter novas tecnologias de acesso ao acervo e armazenamento de documentos fisicos e digitais (CEPEDAL) em 5 anos. | 19.12.1.1 | Fazer levantamento da disponibilidade de novas tecnologias de acesso e armazenamento de documentos (CEPEDAL)
[6 empty] | 19.12.1.2 | Provisionar recursos para aquisição de novas tecnologias de acesso e armazenamento de documentos (CEPEDAL)
[6 empty] | 19.12.1.3 | Realizar processo licitatório para aquisição/contração de novas tecnologias de acesso e armazenamento de documentos (CEPEDAL)
[6 empty] | 19.12.1.4 | Aquisição/contratação de novas tecnologias de acesso e armazenamento de documentos (CEPEDAL), conforme licitado no item 19.12.3
|  |  |  | 19.12.2 | Ter o espaço físico da biblioteca do campus revitalizado e modernizado em 5 anos. | 19.12.2.1 | Fazer diagnóstico das demandas para revitalização e modernização do espaço físico da biblioteca do campu.
[6 empty] | 19.12.2.2 | Elaborar projeto de revitalização e modernização da biblioteca
[6 empty] | 19.12.2.3 | Provisionar recursos para atender o projeto elaborado no item 19.12.6
[6 empty] | 19.12.2.4 | Realizar processo licitatório para atender a demanda conforme projeto elaborado no item 19.12.6
[6 empty] | 19.12.2.5 | Executar projeto conforme licitado no item 19.12.8
|  |  |  | 19.12.3 | Ter novas tecnologias para ampliar o acesso do acervo bibliográfico em 5 anos. | 19.12.3.1 | Fazer levantamento da disponibilidade de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico
[6 empty] | 19.12.3.2 | Provisionar recursos para aquisição de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico.
[6 empty] | 19.12.3.3 | Realizar processo licitatório para aquisição/contração de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico
[6 empty] | 19.12.3.4 | Aquisição/contratação de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico conforme licitado no item 19.12.12
|  |  |  | 19.12.4 | Atualizar o acervo fisico e digital da biblioteca do campus em 5 anos. | 19.12.4.1 | Fazer diagnóstico das necessidades de atualização do acervo fisico da biblioteca.
[6 empty] | 19.12.4.2 | Provisionar recursos conforme necessidades identificadas no item 19.12.14
[6 empty] | 19.12.4.3 | Realizar processo licitatório para atender a demanda conforme item 19.12.14
[6 empty] | 19.12.4.4 | Executar conforme licitado no item 19.12.16
|  | 19.13 | Adquirir equipamentos específicos para os laboratórios | 19.13.1 | Atender a demanda de equipamentos de laboratórios de ensino, pesquisa e extensão do campus, de forma sustentável e inovadora em 5 anos | 19.13.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos coordenadores de cursos da demanda de equipamentos de laboratório de ensino, pesquisa e extensão.
[6 empty] | 19.13.1.2 | Elaborar projeto de revitalização dos laboratórios existentes, objetivando a instalação de equipamentos
[6 empty] | 19.13.1.3 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 19.13.2
[6 empty] | 19.13.1.4 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 19.13.3
[6 empty] | 19.13.1.5 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 19.13.2
[6 empty] | 19.13.1.6 | Executar o projeto conforme licitado no item 19.13.5
|  | 19.14 | Modernizar, ampliar e diversificar o parque de maquinários, implementos agrícolas e equipamentos dos núcleos do campus. | 19.14.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação do parque de maquinário , implementos agrícolas e equipamentos dos núcleos afins do campus em 5 anos | 19.14.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos Nucleos afins da demanda de modernização, ampliação e diversificação do parque de maquinário, implementos agrícolas e equipamentos.
[6 empty] | 19.14.1.2 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 19.14.1
[6 empty] | 19.14.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 19.14.2
[6 empty] | 19.14.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 19.14.2.
[6 empty] | 19.14.1.5 | Executar projeto conforme licitato no item 19.14.4
|  | 19.15 | Modernizar, ampliar e diversificar maquinários e equipamentos necessários para realização dos serviços de manutenção e conservação | 19.15.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação de maquinários e equipamentos para o setor de serviços de manutenção e conservação do campus em 5 anos | 19.15.1.1 | Fazer diagnóstico junto ao setor de serviços de manutenção e conservação da demanda de maquinários e equipamentos necessários
[6 empty] | 19.15.1.2 | Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 19.19.1
[6 empty] | 19.15.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 19.19.2
[6 empty] | 19.15.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 19.19.2.
[6 empty] | 19.15.1.5 | Executar projeto conforme licitado no item 19.19.4
|  | 19.16 | Modernizar, ampliar e diversificar mobiliários | 19.16.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação de mobiliários para o campus, visando a saúde e bem-estar da comunidade acadêmica em 5 anos | 19.16.1.1 | Fazer diagnóstico junto aos colegiados, centros e setores administrativos e de prestação de serviços da demanda de aquisição de mobiliários
[6 empty] | 19.16.1.2 | Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 19.16.1
[6 empty] | 19.16.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o plano do item 19.16.2
[6 empty] | 19.16.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 19.16.2.
[6 empty] | 19.16.1.5 | Executar plano conforme licitado no item 19.16.4
|  | 19.17 | Modernizar, ampliar e diversificar a frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de manter manutenção da frota existente | 19.17.1 | Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de realizar a manutenção da frota do campus em 5 anos | 19.17.1.1 | Fazer diagnóstico das necessidades de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, junto ao setor de transporte, visando a manutenção da frota existente e aquisição de novos veículos para o campus
[6 empty] | 19.17.1.2 | Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 19.17.1
[6 empty] | 19.17.1.3 | Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o plano do item 19.17.2
[6 empty] | 19.17.1.4 | Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 19.17.2
[6 empty] | 19.17.1.5 | Executar plano conforme licitado no item 19.17.4